## Раздел ПД №12. ВОР к ЛС 04-01-
Приложение № 8 к Документации
ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
"____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года
Документ |  | Ведомость объемов работ
Версия |  | 3_01
Наименование стройки |  | «Создание "умной" спортивной площадки - модульного спортивного сооружения (комплект №5 - "фиджитал" центр) по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная
Наименование объекта капитального строительства |  | Проведение работ по благоустройству территории (ее элементов) для создания "умной" спортивной площадки
Ведомость объемов работ № |  | ВОР 04-01-02
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  | 39М3-П-2024-ЭС.1
Дата составления |  | 2026-03-01
Составил ФИО
Составил должность
Проверил ФИО
Проверил должность
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы
под траншеи
1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 в отвал | м3 | 33.24 |  | План электроснабжения
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 14.724 | (49,6-33,24)*0,9 | План электроснабжения
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 1.636 | (49,6-33,24)*0,1 | План электроснабжения
4 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | м3 | 1.636 |  | План электроснабжения
5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 36 км | т | 24.54 | 16,36*1,5 | План электроснабжения
6 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 16.36 |  | План электроснабжения
7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 33.24 |  | План электроснабжения
8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 33.24 |  | План электроснабжения
под колодца
9 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 7.11 | 7,9*1*0,9 | План электроснабжения
10 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 0.79 | 7,9*1*0,1 | План электроснабжения
11 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | м3 | 0.79 |  | План электроснабжения
12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 36 км | т | 11.85 |  | План электроснабжения
13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 5.3618 |  | План электроснабжения
14 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 5.898 |  | План электроснабжения
Раздел 2. Строительные работы
Прокладка труб
15 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм (200) | м | 280 |  | Спецификация
16 | Трубы ливневые полиэтиленовые двухслойные профилированные, SN6, диаметр 200 мм | м | 285.6 | 280*1,02 | Спецификация
17 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 180 |  | Спецификация
18 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 17.5 |  | Спецификация
19 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | м | 59.86 |  | Спецификация
20 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М250 | шт | 276 |  | Спецификация
21 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 180 |  | Спецификация
22 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт. | 2 |  | Спецификация
Устройство колодцев
23 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1.188 | 2,4*1,65*0,3*1 | Спецификация
24 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 1.3068 |  | Спецификация
25 | Устройство модульных кабельных колодцев из полимерных материалов, площадь модулей стен колодца: от 0,08 м2 до 0,35 м2 | шт. | 1 |  | Спецификация
26 | Кабельный колодец пластиковый 750х1500х1125мм 281500 DKC | шт. | 1 |  | Спецификация
27 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 1 |  | Спецификация
28 | Устройство стальное запорное для смотровых колодцев с рычажно-винтовым механизмом с тремя упорами, диаметр лаза 600 мм | шт | 1 |  | Спецификация
29 | Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм | шт | 4 |  | Спецификация
30 | Консоль кабельная горячеоцинкованная, толщина стали 2 мм, ширина основания 40 мм, длина основания 125 мм, длина полки 270 мм, рабочая длина полки 240 мм | шт | 4 |  | Спецификация
31 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт | 1 |  | Спецификация
32 | Плиты покрытий и перекрытий лотков и каналов железобетонные, объем до 1,3 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 | м3 | 0.64 | 0,64*1 | Спецификация
| Составил | [6 empty] | Сметчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил | [7 empty] | ГИП
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]