## Раздел ПД №12. ВОР к ЛС 07-02-
Приложение № 8 к Документации
ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
"____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года
Документ |  | Ведомость объемов работ
Версия |  | 3_01
Наименование стройки |  | «Создание "умной" спортивной площадки - модульного спортивного сооружения (комплект №5 - "фиджитал" центр) по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная
Наименование объекта капитального строительства |  | Проведение работ по благоустройству территории (ее элементов) для создания "умной" спортивной площадки
Ведомость объемов работ № |  | ВОР 07-02-01
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД)) |  | 39М3-П-2024-ЭН
Дата составления |  | 2026-03-01
Составил ФИО
Составил должность
Проверил ФИО
Проверил должность
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 в отвал | м3 | 23.26 |  | План наружного электроосвещения
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 8.361 | (32,55-23,26)*0,9 | План наружного электроосвещения
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 0.929 | (32,55-23,26)*0,1 | План наружного электроосвещения
4 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | м3 | 0.929 |  | План наружного электроосвещения
5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 36 км | т | 13.935 | 9,29*1,5 | План наружного электроосвещения
6 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 9.29 |  | План наружного электроосвещения
7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 23.26 |  | План наружного электроосвещения
8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 23.26 |  | План наружного электроосвещения
Раздел 2. Строительные работы
Прокладка труб
9 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 90 мм | м | 101.5 |  | Спецификация
10 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 90 мм | м | 101.5 |  | Спецификация
11 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 99.5 |  | Спецификация
12 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 9.31 |  | Спецификация
13 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 99.5 |  | Спецификация
14 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм | шт. | 1 |  | Спецификация
15 | Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену | шт | 1 |  | Спецификация
16 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 1 |  | Спецификация
Установка закладного элемента опоры
17 | Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м | шт. | 10 |  | Спецификация
18 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0.6 | 0,06*10 | Спецификация
19 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 0.66 | 0,6*1,1 | Спецификация
20 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.6 | 0,06*10 | Спецификация
21 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 0.69 | 0,6*1,15 | Спецификация
22 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | м3 | 0.9 | 0,09*10 | Спецификация
23 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 0.918 | 0,9*1,02 | Спецификация
24 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.37 | 37*10/1000 | Спецификация
25 | Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 133 мм, размер фланца 320 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной 1500 мм | шт | 10 |  | Спецификация
26 | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых | шт | 6 |  | Спецификация
27 | Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 8000 мм, размеры фланца 220х220х25 мм, диаметр нижней трубы 166 мм, диаметр верхней трубы 68 мм | шт | 6 |  | Спецификация
Заземление
28 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | шт | 21 | 2*10+1 | Спецификация
29 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм (1м - 3,77 кг) | т | 0.19792 | (10*2*2,5+2,5)*3,77/1000 | Спецификация
30 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 30 | 3*10 | Спецификация
31 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм (1м - 1,57кг) | т | 0.0471 | 30*1,57/1000 | Спецификация
Раздел 3. Монтажные работы
32 | Зажим наборный без кожуха | шт | 6 |  | Спецификация
33 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 | шт | 6 |  | Спецификация
34 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А | шт | 6 |  | Спецификация
35 | Проходной предохранитель в комплекте с предохранителем типа D01 (Е14) GURO-FC-1D1-10А (В 6770) | шт. | 6 |  | Спецификация
36 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 6 | 4+2 | Спецификация
37 | Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 60 мм | шт | 6 |  | Спецификация
38 | Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, угол между посадочными местами 180°, диаметр кронштейна 60 мм, диаметр опорного фланца 100 мм | шт | 6 |  | Спецификация
39 | Прожектор светодиодный пятимодульный LAD LED R500-5-M-6-350 | шт. | 4 |  | Спецификация
40 | Прожектор светодиодный пятимодульный LAD LED R500-4-M-6-300 | шт. | 2 |  | Спецификация
41 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 75 |  | Спецификация
42 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 75 |  | Спецификация
43 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм (20мм) | шт | 150 |  | Спецификация
44 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | м | 520 | 248+136+136 | Спецификация
45 | Кабель силовой бронированными лентами, с медными жилами, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ. ВБШВнг(А)-LS 3х4 мм.кв. | м | 252.96 | 248*1,02 | Спецификация
46 | Кабель силовой бронированными лентами, с медными жилами, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ. ВБШВнг(А)-LS 3х6 мм.кв. | м | 138.72 | 136*1,02 | Спецификация
47 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-FRLS 3х2,5ок-660 | м | 138.72 | 136*1,02 | Спецификация
48 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | м | 66 | 58+8 | Спецификация
49 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | м | 59.16 | 58*1,02 | Спецификация
50 | Провод антенный МГ, сечение 10 мм2 | м | 8.16 | 8*1,02 | Спецификация
51 | Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4 | шт | 100 |  | Спецификация
52 | Шина нулевая на двух угловых изоляторах ШНИ-8х12-10-У2-С | шт. | 6 |  | Спецификация
53 | Шина нулевая с заземлением 8х12мм 14/2 крепдение по краям 9707277 | шт. | 6 |  | Спецификация
| Составил | [6 empty] | Сметчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил | [7 empty] | ГИП
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]